## Hoja 1
ID Tarea | Nombre de la tarea | Responsable | Inicio (Semana) | Término (Semana) | Duración (Días)
1 | Fase 1: Definición, Análisis y Diseño
2026-01-01 | Levantamiento de requerimientos y alcance (SRS/IEEE 830) | Manuel Pinto | Semana 1 | Semana 1 | 7
2026-02-01 | Modelado de procesos de negocio (BPMN) y matriz de riesgos | Alexander Andrades | Semana 1 | Semana 2 | 14
2026-03-01 | Estudio de viabilidad técnica, operativa y compatibilidad tecnológica | Manuel Pinto | Semana 2 | Semana 2 | 7
2026-04-01 | Wireframes y prototipado UI/UX interactivo (Visual Thinking) | Alexander Andrades | Semana 3 | Semana 4 | 14
2026-05-01 | Diseño de arquitectura (UML) y modelo de datos relacional | Manuel Pinto | Semana 3 | Semana 4 | 14
2 | Fase 2: Desarrollo, Integración y Calidad (Core)
2026-01-02 | Configuración de entorno, repositorios | Manuel Pinto | Semana 5 | Semana 5 | 7
2026-02-02 | Creación física de BD, índices, triggers y seed data | Manuel Pinto | Semana 5 | Semana 6 | 14
2026-03-02 | Desarrollo Backend: Módulo de autenticación, JWT y roles | Manuel Pinto | Semana 6 | Semana 6 | 7
2026-04-02 | Desarrollo Frontend: Layout base, diseño responsivo y catálogo | Alexander Andrades | Semana 5 | Semana 6 | 14
2026-05-02 | Desarrollo Backend: API REST de catálogo, stock y filtros | Manuel Pinto | Semana 7 | Semana 7 | 7
2026-06-02 | Desarrollo Frontend: Visualizador interactivo de pirámide olfativa | Alexander Andrades | Semana 7 | Semana 8 | 14
2026-07-02 | Desarrollo Backend: Algoritmo recomendador Essenzia Match | Manuel Pinto | Semana 7 | Semana 8 | 14
2026-08-02 | Desarrollo Frontend: Cuestionario dinámico e interfaz del recomendador | Alexander Andrades | Semana 8 | Semana 9 | 14
2026-09-02 | Desarrollo Módulo E-commerce: Carrito y cálculo de Discovery Box | Manuel Pinto / Alexander | Semana 9 | Semana 9 | 7
2026-10-02 | Integración técnica de pasarela de pagos (Webpay / Stripe) | Manuel Pinto | Semana 9 | Semana 10 | 14
2026-11-02 | Módulo administrativo: Gestión de órdenes, inventario y usuarios | Alexander Andrades | Semana 10 | Semana 10 | 7
2026-12-02 | Módulo de Inteligencia de Negocios (BI): Dashboards y reportes KPI | Manuel Pinto | Semana 10 | Semana 11 | 14
2.13 | QA: Diseño de matrices de prueba y pruebas unitarias/integración | Alexander Andrades | Semana 11 | Semana 11 | 7
2.14 | QA: Pruebas de estrés, seguridad transaccional y corrección de bugs | Manuel Pinto / Alexander | Semana 11 | Semana 12 | 14
2.15 | QA: Pruebas de usabilidad y accesibilidad web | Alexander Andrades | Semana 12 | Semana 12 | 7
3 | Fase 3: Despliegue, Cierre y Presentación
2026-01-03 | Aprovisionamiento de infraestructura y despliegue productivo (Cloud) | Manuel Pinto | Semana 13 | Semana 13 | 7
2026-02-03 | Pruebas de aceptación con el cliente (UAT) y validación en vivo | Alexander Andrades | Semana 14 | Semana 14 | 7
2026-03-03 | Capacitación al cliente y entrega de manuales técnicos/usuario | Alexander Andrades | Semana 15 | Semana 15 | 7
2026-04-03 | Cierre formal del proyecto, documentación APT y defensa final | Manuel Pinto / Alexander | Semana 16 | Semana 16 | 7