Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta primera etapa del proyecto Essenzia, se han completado con éxito las fases de Análisis, Definición de Requerimientos y Diseño de Arquitectura/UI-UX. Específicamente, se han llevado a cabo y formalizado las siguientes actividades clave: - Iniciación y Gestión: Elaboración del Acta de Constitución, definición de alcance del MVP, estructuración de la EDT/WBS reajustada (actividades de máximo 3 días), Carta Gantt de 16 semanas, Matriz RACI y Planilla de Riesgos y Mitigación. - Análisis de Requerimientos y Procesos: Levantamiento formal de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (ERS bajo estándar IEEE 830), diagramación de procesos de negocio en BPMN y especificación detallada de 19 Casos de Uso (interacción cliente, recomendador olfativo y panel de administración). - Diseño de Arquitectura, Datos y UI/UX: Definición de la arquitectura cliente-servidor desacoplada (Frontend / API REST), diseño del Modelo Entidad-Relación (Diagrama ER) en Tercera Forma Normal (3FN), diccionario de datos y construcción de prototipos interactivos de alta fidelidad en Stitch (wireframes del catálogo, cuestionario Essenzia Match y visualizador de pirámide olfativa). Con esto se han cumplido los Objetivos Específicos 1 y 2, dejando una base técnica sólida y validada antes de iniciar la fase de desarrollo e implementación programada a partir de la Semana 10. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una plataforma web de comercio electrónico para la venta de fragancias (Essenzia), integrando un sistema algorítmico de recomendación olfativa y componentes interactivos para mitigar la barrera de compra sensorial y optimizar la experiencia de usuario. Objetivos Específicos: - Levantar y documentar los requerimientos funcionales, no funcionales y modelos de procesos de negocio (BPMN) de la tienda de perfumería. (Completado) - Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos relacional y los prototipos interactivos de alta fidelidad. (Completado) - Construir la aplicación web (frontend y backend) implementando el catálogo de productos, módulo de carrito de compras, algoritmo Essenzia Match e integración de pasarela de pagos. (Planificado desde Semana 10) - Desarrollar el visualizador interactivo de notas olfativas con simulación de proyección temporal y el módulo de administración con dashboards BI. - Ejecutar un plan integral de aseguramiento de calidad (QA) que incluya pruebas unitarias, de integración, funcionales, de seguridad transaccional y usabilidad. - Desplegar la plataforma web en un entorno productivo en la nube y validar su funcionamiento mediante pruebas de aceptación (UAT) con el cliente. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque metodológico híbrido que combina el Modelo Tradicional en Cascada (Waterfall) para el control secuencial de entregables y la toma de decisiones por hitos, integrado de forma transversal con técnicas de Visual Thinking (prototipado de alta fidelidad en Stitch, mapas de flujo de usuario y diagramación gráfica BPMN). Ajuste en la Planificación Metodológica: A partir de las observaciones del docente, se ajustó la granularidad del EDT, acotando la duración de cada tarea a un máximo de 3 días laborables (18-24 horas). Asimismo, se reestructuró la Carta Gantt para concentrar la fase de Desarrollo y Programación estrictamente entre las Semanas 10 y 13, garantizando que el Frontend y Backend se construyan sobre artefactos de diseño e ingeniería 100% validados. |
| Evidencias | Nombre de la Evidencia; Descripción; Justificación del Resguardo de Calidad Disciplinar. Planificación Inicial y Gestión de Proyecto; Acta de Constitución, EDT/WBS acotada (máx. 3 días), Carta Gantt (16 semanas), Matriz RACI y Planilla de Riesgos y Mitigación.; Garantiza el control riguroso de tiempos, costos y alcance de ingeniería. Previene desviaciones del proyecto y clarifica los roles de desarrollo entre Manuel Pinto (Backend/Arquitectura) y Alexander Andrades (Frontend/UI-UX/QA).. Documentación de Requerimientos y Procesos; Especificación de Requerimientos de Software (ERS bajo norma IEEE 830), diagramas de procesos BPMN y Matriz de 19 Casos de Uso.; Asegura la correcta ingeniería de software al delimitar el comportamiento funcional/no funcional de la plataforma (Essenzia Match, Discovery Box, pasarela de pagos).. Arquitectura de Software, Modelo de Datos y Prototipos; Documento de Arquitectura (API REST / Cliente-Servidor), Diagrama Entidad-Relación normalizado en 3FN, Diccionario de Datos y Prototipos UI/UX interactivos de alta fidelidad en Stitch.; La normalización a 3FN resguarda la integridad referencial y persitencia de los datos (catálogo, pirámides olfativas, transacciones). Los prototipos en Stitch permiten validar la usabilidad con el cliente antes de la codificación.. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos Informáticos. | Elaboración de Acta de Constitución, EDT acotada, Carta Gantt, RACI y Riesgos | Excel, Word | 3 semanas (S1-S3) | Manuel Pinto / Alexander Andrades | Facilitador: Roles claros y alcance MVP definido. Dificultad: Estimación inicial de tiempos. | Completado | Se ajustó el EDT a tareas de máximo 3 días a petición docente. |
| BPM / Ingeniería de Requisitos | Diagramas, LevantamientoRequisitos y 19 Casos de Uso | StarUML, Bizagi, Word | 3 semanas (S3-S5) | Alexander Andrades / Manuel Pinto | Facilitador: Procesos e-commerce estándar bien documentados. Dificultad: Casos de uso del recomendador. | Completado | Sin cambios en el alcance, solo mayor detalle en flujos borrascosos. |
| Arquitectura / Bases de Datos | Definición de Arquitectura API REST, Diagrama ER (3FN) y Diccionario de Datos | Oracle Data Modeler, Mermaid, Figma | 2 semanas (S6-S7) | Manuel Pinto | Facilitador: Patrones desacoplados. Dificultad: Modelar la pirámide olfativa (relación N:M). | Completado | Se estructuró la tabla intermedia PRODUCTO_NOTA para soportar la pirámide olfativa. |
| Diseño de Prototipos / UI-UX | Wireframes, prototipado interactivo de Essenzia Match y Pirámide Olfativa en Stitch | Stitch, Canva | 3 semanas (S7-S9) | Alexander Andrades | Facilitador: Guías de Material Design. Dificultad: Traducir variables de perfume a UI intuitiva. | Completado | Prototipos navegables aprobados para iniciar código. |
| Base de Datos / Backend | Script DDL, carga de Seed Data, API REST Auth, Catálogo y Algoritmo Essenzia Match | VS Code, Node.js/Python, MySQL/SQLite, Postman | 3 semanas (S10-S12) | Manuel Pinto | Facilitador: Scripts DDL probados. Dificultad: Calibración de pesos en el algoritmo recomendador. | No iniciado (Planificado S10) | Programado para iniciar formalmente en la Semana 10. |
| Desarrollo Frontend / e-Commerce | Layout base, catálogo responsive, pirámide interactiva, quiz recomendador y Pasarela Pagos | React/Vue/HTML5, VS Code, Webpay API | 3 semanas (S10-S13) | Alexander Andrades | Facilitador: Prototipos Stitch Dificultad: Manejo de estados asíncronos en pasarela de pago. | No iniciado (Planificado S10) | Programado para iniciar formalmente en la Semana 10. |
| Calidad de Software (QA) | Matriz de Pruebas, Pruebas Unitarias, Integración, Seguridad en Pagos y Usabilidad | Postman, Jest/Selenium, Planillas QA | 1 semana (S14) | Alexander Andrades / Manuel Pinto | Facilitador: Casos de prueba derivados de los Casos de Uso. Dificultad: Cobertura de casos en el quiz del algoritmo recomendador . | No iniciado | Agendado para la Semana 14 tras finalizar la programación. |
| Despliegue y Cierre | Despliegue Cloud (Vercel/Render), Pruebas UAT, Manuales de Usuario y Defensa Final | Vercel, Render, Cloud DB, MS Office | 2 semanas (S15-S16) | Manuel Pinto / Alexander Andrades | Facilitador: Capas gratuitas cloud. Dificultad: Coordinación de agendas para la UAT con el cliente. | No iniciado | Agendado para Semanas 15 y 16. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: - Alineamiento y Especialización del Equipo: La clara división de roles desde el inicio (Manuel Pinto en Backend, DB y Arquitectura; Alexander Andrades en UI/UX, Frontend y QA) permitió avanzar en paralelo sin superposición de funciones ni vacíos de responsabilidad. - Uso de Visual Thinking y Prototipado de Alta Fidelidad: Diseñar y validar exhaustivamente la interfaz navegable en Figma facilitó enormemente la comprensión de la lógica de negocio por parte del equipo y la aprobación rápida del cliente simulado. - Estandarización de la Documentación: Contar con plantillas formales (IEEE 830 para ERS, notación BPMN y estándar UML/3FN) permitió estructurar artefactos de alta calidad técnica sin ambigüedades. Factores Dificultadores y Acciones de Mitigación: - 1- Dificultad en la Granularidad Inicial del Cronograma: Inicialmente, algunas actividades de la Carta Gantt abarcaban periodos extensos (1 a 2 semanas por paquete de trabajo), lo cual dificultaba el control preciso de avance solicitado por la asignatura. - Acción tomada: Se realizó una reestructuración completa de la WBS/EDT descomponiendo las tareas en entregables atómicos de máximo 3 días (18 a 24 horas trabajo). - 2- Complejidad Lógica en el Modelado de Notas Olfativas: Representar la evolución de perfumes (notas de salida, corazón y fondo) en una base de datos relacional sin generar redundancia presentó un reto inicial de diseño. - Acción tomada: Se aplicó normalización estricta hasta la Tercera Forma Normal (3FN), creando la tabla de articulación N:M PRODUCTO_NOTA para vincular los atributos técnicos de las fragancias con los productos del catálogo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividades Ajustadas: - Estructura y Granularidad de la EDT / Carta Gantt: Se modificó la lista de tareas para que ninguna sobrepase los 3 días de duración nominal. - Hito de Inicio de Codificación (Desarrollo): Se reprogramó el inicio formal de las tareas de desarrollo e implementación (creación de base de datos física, API REST en backend y desarrollo de componentes frontend) para la Semana 10, concentrando las semanas 1 a 9 exclusivamente en la ingeniería conceptual, análisis, diagramación UML/ER y prototipado navegable. Actividades Eliminadas: Ninguna actividad del alcance original del MVP fue eliminada, ya que todas las funcionalidades críticas (Essenzia Match, pirámide olfativa, Discovery Box y checkout) se mantuvieron operativas dentro de la nueva planificación acotada.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades No Iniciadas: Fase 3: Desarrollo e Implementación (Semanas 10 a 13): Construcción del código fuente frontend/backend, creación física de la BD y la integración de la pasarela de pagos. Fase 4: Aseguramiento de la Calidad / QA (Semana 14): Pruebas unitarias, integradas y de usabilidad. Fase 5: Despliegue y Cierre (Semanas 15 a 16): Aprovisionamiento cloud, UAT, entrega de manuales y defensa del proyecto Essenzia. Motivos y Estrategias para Cumplir Plazos: Estas actividades no presentan retraso, sino que su estado "No Iniciado" responde de manera planificada y correcta a la reestructuración del cronograma acordada con el docente, la cual fija el arranque del código en la Semana 10. Estrategia para el Éxito: Al contar con la arquitectura, los scripts DDL de la base de datos relacional, la especificación de API REST y los prototipos navegables de Stitch al 100% terminados y validados al cierre de la Semana 9, el equipo iniciará la fase de desarrollo con especificaciones libres de ambigüedad, permitiendo una codificación rápida y segura que evitará reprogramaciones durante la fase intensiva de construcción.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.