Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Essenzia |
| Fecha de preparación | 16/08/2026 |
| Cliente |  |
| Gerente de proyecto | Manuel Pinto |

# Propósito y justificación del proyecto

El comercio electrónico de fragancias enfrenta una barrera importante: la imposibilidad de percibir el aroma del perfume antes de la compra, lo que genera abandono de carritos de compra, devoluciones y la desconfianza del consumidor. La mayoría de las plataformas del rubro operan con catálogos estáticos que no orientan de forma técnica ni intuitiva al usuario. Este proyecto se sitúa en el mercado del e-commerce de perfumería, buscando aumentar la tasa de conversión y fidelización digital del negocio mediante herramientas interactivas de recomendación y visualización que reduzcan la incertidumbre de compra del cliente final.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo y despliegue de Essenzia, una plataforma web de e-commerce de perfumes organizada en cinco fases: - Análisis: Levantamiento de requerimientos y modelado BPMN. Entregable: Documento de requerimientos y modelo de procesos. - Diseño: Arquitectura del sistema, modelo de datos y prototipos UI/UX. Entregable: Diagramas de arquitectura/datos y prototipo navegable de alta fidelidad. - Desarrollo: Construcción del frontend y backend, algoritmo de recomendación (Essenzia Match), visualizador de pirámide olfativa, carrito y pasarela de pagos. Entregable: Plataforma web funcional con módulos integrados - Pruebas: Ejecución de pruebas unitarias, de integración, seguridad y usabilidad. Entregable: Plan de pruebas ejecutado e informe de resultados. - Despliegue: Puesta en producción, validación con el cliente, capacitación y cierre. Entregable: Plataforma desplegada en ambiente productivo y manuales de usuario.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar los módulos críticos del MVP (catálogo, Essenzia Match, checkout) | 100% de las funcionalidades del MVP operativas |
| Desarrollar el algoritmo de recomendación y el visualizador de notas olfativas | Recomendador funcional integrado al catálogo |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir las 5 fases dentro del período académico asignado | Cada fase finalizada dentro de la semana planificada (±1 semana) |
| Calidad |  |
| Asegurar el funcionamiento correcto de la pasarela de pagos y el recomendador | Cero errores críticos en pruebas de integración y seguridad transaccional |
| Facilidad de uso de la plataforma | Cuestionario del recomendador completable en menos de 3 minutos |
| Compatibilidad multiplataforma | Funcionamiento correcto en Chrome, Firefox y versión responsiva |
| Otros |  |
| Validación del catálogo y la experiencia de compra con el cliente | Aprobación formal del cliente en la etapa de UAT |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Demoras en la retroalimentación o validación del cliente. (Probabilidad: Media, Impacto: Alto) - Complejidad en la integración de la pasarela de pagos y manejo de estados de la transacción. (Probabilidad: Media, Impacto: Alto) - Desviación del alcance del proyecto. (Probabilidad: Media, Impacto: Alto) - Calibración imprecisa de los pesos del algoritmo de recomendación (Essenzia Match). (Probabilidad: Media, Impacto: Medio) - Complejidad en la estructuración de notas y pirámides olfativas en el modelo de datos. (Probabilidad: Media, Impacto: Medio) - Cobertura incompleta de casos borde en el cuestionario del recomendador. (Probabilidad: Media, Impacto: Bajo)

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio oficial del proyecto | Semana 1 | Manuel Pinto | Aprobación del Acta de Constitución y kick-off con el cliente. |
| Cierre Fase de Análisis | Semana 2 | Manuel Pinto | Requerimientos y modelo BPMN validados. |
| Cierre Fase de Diseño | Semana 4 | Alexander Andrades | Arquitectura, modelo de datos y prototipos aprobados. |
| Cierre Fase de Desarrollo | Semana 11 | Manuel Pinto / Alexander Andrades | Módulos de catálogo, recomendador y pagos integrados. |
| Cierre Fase de Pruebas | Semana 12 | Alexander Andrades | Plan de pruebas ejecutado y defectos corregidos. |
| Despliegue y cierre del proyecto | Semana 16 | Manuel Pinto / Alexander Andrades | Plataforma en producción, UAT aprobada y cierre formal. |

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Rol en el Proyecto | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dueño del negocio | Cliente / Patrocinador | PYME de perfumería |
| Usuarios finales | Compradores de perfumes | Beneficiarios finales | — |
| Manuel Pinto | Estudiante | Gerente de Proyecto / Desarrollo y Arquitectura | Tecnologías de la Información |
| Alexander Andrades | Estudiante | UX/UI, Visual Thinking y QA | Tecnologías de la Información |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto: Manuel Pinto

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Coordina la distribución de tareas entre los dos integrantes del equipo. |
| Decisiones técnicas | Autorizado para tomar decisiones sobre arquitectura y backend, en coordinación con Alexander Andrades para frontend y QA. |
| Resolución de conflictos | Puede mediar y proponer soluciones ante desacuerdos internos del equipo. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Cambios que afecten el alcance acordado con el cliente deben validarse directamente con este. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Manuel Pinto | Desarrollo Backend / Arquitectura |
| Alexander Andrades | Desarrollo Frontend / UX-UI / QA |
| Herramientas de desarrollo (VS Code, GitHub, Figma) | Software libre / gratuito |
| Motor de base de datos (SQLite/MySQL) | Software libre / gratuito |
| Plataforma de despliegue | Capa gratuita |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | ## 16/08/2026 |  |