## Hoja1
ID | Nombre de la tarea | Responsable | Inicio (Semana) | Término (Semana) | Duración (Días) | Descripción
Fase 1: Análisis
1.1 | Elaboración de Acta de Constitución del proyecto | Manuel Pinto | Semana 1 | Semana 1 | 3 | Definición del propósito, alcance del MVP, matriz de stakeholders y aprobación del charter inicial del proyecto Essenzia.
1.2 | Levantamiento y clasificación de requerimientos (ERS) | Manuel Pinto | Semana 1 | Semana 2 | 3 | Especificación formal de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema bajo estándar IEEE 830.
1.3 | Definición de objetivos, EDT/WBS y alcance MVP | Alexander Andrades | Semana 2 | Semana 2 | 2 | Estructuración de la EDT desglosada en actividades de máximo 3 días y delimitación del alcance del PMV.
1.4 | Elaboración de Cronograma y Carta Gantt | Manuel Pinto | Semana 2 | Semana 3 | 2 | Planificación temporal de 16 semanas alineada a las responsabilidades académicas y disponibilidad del equipo.
1.5 | Confección de Matriz RACI y Planilla de Riesgos | Alexander Andrades | Semana 3 | Semana 3 | 3 | Definición de roles/responsabilidades y matriz de identificación, evaluación y mitigación de riesgos críticos.
1.6 | Modelado BPMN de procesos de negocio de perfumería | Alexander Andrades | Semana 3 | Semana 4 | 3 | Diagramación BPMN de los flujos de compra, cuestionario de recomendación olfativa, carrito y despacho.
1.7 | Especificación formal de Casos de Uso del Cliente | Alexander Andrades | Semana 4 | Semana 4 | 3 | Documentación detallada de casos de uso para perfilado, catálogo, pirámide olfativa y proceso de checkout.
1.8 | Especificación formal de Casos de Uso de Administración | Manuel Pinto | Semana 4 | Semana 5 | 3 | Documentación de casos de uso para la gestión de inventario, stock de fragancias y métricas de negocio BI.
1.9 | Consolidación del Documento ERS e informe de análisis | Manuel Pinto | Semana 5 | Semana 5 | 2 | Revision final y consolidación del documento ERS para validación de la fase de análisis.
Fase 2: Diseño
2.1 | Definición de Arquitectura del Sistema y Stack Tecnológico | Manuel Pinto | Semana 6 | Semana 6 | 2 | Diseño de la arquitectura cliente-servidor desacoplada (Frontend / API REST) y selección del stack tecnológico.
2.2 | Diseño del Modelo Entidad-Relación (Diagrama ER) | Manuel Pinto | Semana 6 | Semana 7 | 3 | Diagramación de entidades, relaciones y cardinalidad para usuarios, notas olfativas, catálogo y compras.
2.3 | Normalización de Base de Datos (3FN) y Diccionario de Datos | Manuel Pinto | Semana 7 | Semana 7 | 2 | Normalización a 3FN y construcción del diccionario de datos completo para garantizar la integridad.
2.4 | Diseño de Wireframes y flujo de navegación | Alexander Andrades | Semana 7 | Semana 8 | 3 | Elaboración de wireframes para la navegación web de catálogo, filtros y carrito mediante Stitch.
2.5 | Prototipado UI/UX de interfaz "Essenzia Match" | Alexander Andrades | Semana 8 | Semana 8 | 3 | Diseño en Stitch de la interfaz interactiva para el cuestionario de recomendación olfativa del usuario.
2.6 | Prototipado UI/UX del Visualizador de Pirámide Olfativa | Alexander Andrades | Semana 8 | Semana 9 | 3 | Diseño de prototipo navegable con control deslizante para la evolución de notas de salida, corazón y fondo.
2.7 | Validación de prototipos navegables de alta fidelidad | Alexander Andrades | Semana 9 | Semana 9 | 2 | Verificación y ajuste de prototipos UI/UX navegables para la aprobación del cliente previa a la programación.
Fase 3: Desarrollo
3.1 | Creación física de BD, índices y constraints DDL | Manuel Pinto | Semana 10 | Semana 10 | 2 | Creación del esquema físico de la base de datos relacional, claves primarias/foráneas e índices en la nube.
3.2 | Carga de Seed Data (Perfumes, notas olfativas y stock) | Manuel Pinto | Semana 10 | Semana 10 | 2 | Poblado inicial de la base de datos con familias olfativas, pirámides olfativas y catálogo de prueba.
3.3 | Estructuración de repositorio Frontend y setup UI Base | Alexander Andrades | Semana 10 | Semana 10 | 2 | Configuración del proyecto frontend, librerías base y maquetación de la estructura responsive del sitio.
3.4 | Desarrollo Backend: API REST de Autenticación y Usuarios | Manuel Pinto | Semana 10 | Semana 11 | 3 | Programación de endpoints RESTful para registro, login seguro con JWT y gestión de perfiles de usuario.
3.5 | Desarrollo Frontend: Catálogo, buscador y filtros de aromas | Alexander Andrades | Semana 10 | Semana 11 | 3 | Construcción de la interfaz de catálogo con filtros dinámicos por familias olfativas, ocasión y clima.
3.6 | Desarrollo Backend: API REST de Catálogo, Stock y Categorías | Manuel Pinto | Semana 11 | Semana 11 | 3 | Programación de servicios REST para la consulta de catálogo, gestión de stock y detalle de productos.
3.7 | Desarrollo Frontend: Visualizador interactivo de pirámide olfativa | Alexander Andrades | Semana 11 | Semana 11 | 3 | Construcción del componente web interactivo que simula el secado y proyección de notas olfativas.
3.8 | Desarrollo Backend: Algoritmo de recomendación Essenzia Match | Manuel Pinto | Semana 11 | Semana 12 | 3 | Desarrollo de la lógica algorítmica de cruce y ponderación entre el quiz del usuario y el catálogo de aromas.
3.9 | Desarrollo Frontend: Interfaz y flujo del cuestionario Essenzia Match | Alexander Andrades | Semana 11 | Semana 12 | 3 | Implementación de la interfaz del cuestionario dinámico que envía datos al recomendador y muestra resultados.
3.10 | Desarrollo Módulo E-Commerce: Carrito y créditos Discovery Box | Manuel Pinto / Alexander | Semana 12 | Semana 12 | 3 | Programación del carrito transaccional y la lógica de redención de créditos por compra de Discovery Boxes.
3.11 | Integración técnica de Pasarela de Pago (Webpay / Stripe) | Manuel Pinto | Semana 12 | Semana 13 | 3 | Integración técnica de la pasarela de pagos en modo Sandbox y gestión de estados de las transacciones.
3.12 | Desarrollo de Panel Administrativo y Dashboard BI | Manuel Pinto / Alexander | Semana 13 | Semana 13 | 3 | Construcción del panel de control con indicadores KPI de ventas, recomendaciones y gestión de inventario.
Fase 4: Pruebas
4.1 | Diseño de matrices y casos de prueba QA | Alexander Andrades | Semana 14 | Semana 14 | 2 | Elaboración de la matriz de casos de prueba funcional, de integración, seguridad y rendimiento.
4.2 | Pruebas unitarias e integración de API Backend (Postman) | Manuel Pinto | Semana 14 | Semana 14 | 3 | Ejecución de pruebas automatizadas y de integración sobre los endpoints REST y pasarela de pagos.
4.3 | Pruebas integradas del algoritmo Essenzia Match | Alexander / Manuel | Semana 14 | Semana 14 | 3 | Validación de la precisión algorítmica comparando las respuestas del cuestionario con las recomendaciones emitidas.
4.4 | Pruebas de usabilidad UI/UX y responsividad mobile | Alexander Andrades | Semana 14 | Semana 14 | 2 | Verificación de la usabilidad, accesibilidad y maquetación adaptable en dispositivos móviles y escritorio.
Fase 5: Despliegue
5.1 | Aprovisionamiento de infraestructura y despliegue Cloud | Manuel Pinto | Semana 15 | Semana 15 | 3 | Configuración del entorno productivo en la nube (Vercel/Render/Database) y despliegue del sistema.
5.2 | Pruebas de aceptación con el cliente (UAT) y marcha blanca | Alexander Andrades | Semana 15 | Semana 15 | 2 | Ejecución de pruebas de aceptación UAT junto al cliente en el ambiente productivo real.
5.3 | Elaboración de Manual de Usuario y Documentación Técnica | Alexander Andrades | Semana 16 | Semana 16 | 3 | Confección del manual de usuario, guía de administración del panel BI y documentación de arquitectura.
5.4 | Cierre formal del proyecto, informe final APT y defensa | Manuel Pinto / Alexander | Semana 16 | Semana 16 | 2 | Consolidación de la carpeta de evidencias final, acta de cierre y preparación de la defensa del proyecto.