## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Proyecto Essenzia
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Manuel Pinto | Alexander Andrades | Cliente
1 | Fase 1: Análisis
1.1 | Elaboración de Acta de Constitución del proyecto | R | C | A
1.2 | Levantamiento y clasificación de requerimientos (ERS) | R / A | C | C
1.3 | Definición de objetivos, EDT/WBS y alcance MVP | C | R / A | C
1.4 | Elaboración de Cronograma y Carta Gantt | R / A | C | I
1.5 | Confección de Matriz RACI y Planilla de Riesgos | C | R / A | I
1.6 | Modelado BPMN de procesos de negocio de perfumería | C | R / A | C
1.7 | Especificación formal de Casos de Uso del Cliente | C | R / A | C
1.8 | Especificación formal de Casos de Uso de Administración | R / A | C | C
1.9 | Consolidación del Documento ERS e informe de análisis | R / A | C | C
2 | Fase 2: Diseño
2.1 | Definición de Arquitectura del Sistema y Stack Tecnológico | R / A | C | I
2.2 | Diseño del Modelo Entidad-Relación (Diagrama ER) | R / A | C | I
2.3 | Normalización de Base de Datos (3FN) y Diccionario de Datos | R / A | I | I
2.4 | Diseño de Wireframes y flujo de navegación | C | R / A | C
2.5 | Prototipado UI/UX de interfaz "Essenzia Match" | C | R / A | C
2.6 | Prototipado UI/UX del Visualizador de Pirámide Olfativa | C | R / A | C
2.7 | Validación de prototipos navegables de alta fidelidad | C | R | A
3 | Fase 3: Desarrollo
3.1 | Creación física de BD, índices y constraints DDL | R / A | I | I
3.2 | Carga de Seed Data (Perfumes, notas olfativas y stock) | R / A | I | C
3.3 | Estructuración de repositorio Frontend y setup UI Base | C | R / A | I
3.4 | Desarrollo Backend: API REST de Autenticación y Usuarios | R / A | I | I
3.5 | Desarrollo Frontend: Catálogo, buscador y filtros de aromas | C | R / A | I
3.6 | Desarrollo Backend: API REST de Catálogo, Stock y Categorías | R / A | C | I
3.7 | Desarrollo Frontend: Visualizador interactivo de pirámide olfativa | C | R / A | I
3.8 | Desarrollo Backend: Algoritmo de recomendación Essenzia Match | R / A | C | I
3.9 | Desarrollo Frontend: Interfaz y flujo del cuestionario Essenzia Match | C | R / A | I
3.10 | Desarrollo Módulo E-Commerce: Carrito y créditos Discovery Box | R / A | R | I
3.11 | Integración técnica de Pasarela de Pago (Webpay / Stripe) | R / A | C | I
3.12 | Desarrollo de Panel Administrativo y Dashboard BI | R / A | R | I
4. | Fase 4: Pruebas
4.1 | Diseño de matrices y casos de prueba QA | C | R / A | I
4.2 | Pruebas unitarias e integración de API Backend (Postman) | R / A | C | I
4.3 | Pruebas integradas del algoritmo Essenzia Match | R | R / A | I
4.4 | Pruebas de usabilidad UI/UX y responsividad mobile | C | R / A | C
5. | Fase 5: Despliegue
5.1 | Aprovisionamiento de infraestructura y despliegue Cloud | R / A | C | I
5.2 | Pruebas de aceptación con el cliente (UAT) y marcha blanca | C | R | A
5.3 | Elaboración de Manual de Usuario y Documentación Técnica | C | R / A | C
5.4 | Cierre formal del proyecto, informe final APT y defensa | R | R | A
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).